## Informe
Informe Semanal
Nombre Proyecto: |  | Orden de Solicitud de Siefore |  |  | Tecnología | Appian
Fecha de inicio | 2026-10-06 |  | Fecha de fin | 2026-10-12 | Creado por | Angel Javier Valdez
Total :4
Total :3
Total :4
Total :4

## Contabilidad
Hallazgos totales
Tecnología | Abierto | En progreso | Completado | Cancelado | Bloqueado | Totales | Leyenda
Appian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Total :4
Databricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Microservicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
Acuerdos
Tecnología | Abierto | En progreso | Completado | Cancelado | Bloqueado | Totales | Columna1
Appian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Total :3
Databricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Microservicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Totales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
Hallazgos por criticidad
Tecnología | Crítico | Mayor | Menor | Sugerencia | Totales | Columna1
Appian | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Total :4
Databricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Microservicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Totales | 1 | 1 | 2 | 0 | 4
Hallazgos por prioridad
Tecnología | Alta | Media | Baja | Totales | Columna1
Appian | 1 | 2 | 1 | 4 | Total :4
Databricks | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Microservicios | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | Total :0
Totales | 1

## Hallazgos
Id | Fecha de registro | Tecnología | Subetapa | Categoría | Descripción del hallazgo | Responsable | Estatus | Criticidad | Prioridad | Fase de desarrollo | Fecha compromiso | Fecha de solución | Fecha de actualización | Observaciones
1 | 2026-12-01 | Appian | Cifras Inicio | Documental |  | Susana Elizabeth Cordova Acosta | Abierto | Crítico | Media
2 | 2026-01-01 | Appian | Cifras Inicio | Convenciones |  |  | En progreso | Mayor | Baja
3 | 2026-01-01 | Appian |  |  |  |  | Completado | Menor | Media
4 | 2026-01-01 | Appian |  |  |  |  | Cancelado | Menor | Alta

## Acuerdos
No | Fecha de registro | Tecnología | Descripción | Responsable | Estatus | Fecha compromiso | Fecha de solución | Observaciones
1 |  | Appian |  | Susana Elizabeth Cordova Acosta | Abierto
2 |  | Appian |  |  | En progreso
3 |  | Appian |  |  | En progreso

## Documentacion
No | Tecnología | Sprint | Fecha de inicio | Fecha de fin | Subetapa | Estatus | Fecha Presentación | Se presentó a tiempo | Fecha Documento | Se entregó a tiempo | Observaciones
1 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Inicio | No iniciado
2 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión Cifras Inicio | No iniciado
3 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Carga Archivos Descarte | No iniciado
4 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Detalle | No iniciado
5 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Captura Mobile | No iniciado
6 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Dictamen | No iniciado
7 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | IDC | No iniciado
8 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión de IDC | No iniciado
9 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Validación de Indicadores | No iniciado
10 | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Reevaluación | No iniciado
11 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Matriz Convivencia | No iniciado
12 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Matriz de Convivencia | No iniciado
13 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Validación Telefónica | No iniciado
14 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generar Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
15 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
16 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación Reporte de Inversiones | No iniciado
17 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Generales | No iniciado
18 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Generales | No iniciado
19 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Control | No iniciado
20 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Control | No iniciado
21 | Appian | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Consulta de Saldos | No iniciado
22 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Movimientos | No iniciado
23 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Confirmación | No iniciado
24 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Autorización | No iniciado
25 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Acreditación | No iniciado
26 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Recepción | No iniciado
27 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Conclusión | No iniciado
28 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Siefore | No iniciado
29 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Ctindi | No iniciado
30 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar Cuentas | No iniciado
31 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Indicadores | No iniciado
32 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar en Integrity | No iniciado
33 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Envio al Modulo de Comunicación | No iniciado
34 | Appian | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Modulos Complementarios | No iniciado
35 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Inicio | No iniciado
36 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión Cifras Inicio | No iniciado
37 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Carga Archivos Descarte | No iniciado
38 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Detalle | No iniciado
39 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Captura Mobile | No iniciado
40 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Dictamen | No iniciado
41 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | IDC | No iniciado
42 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión de IDC | No iniciado
43 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Validación de Indicadores | No iniciado
44 | Databricks | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Reevaluación | No iniciado
45 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Matriz Convivencia | No iniciado
46 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Matriz de Convivencia | No iniciado
47 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Validación Telefónica | No iniciado
48 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generar Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
49 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
50 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación Reporte de Inversiones | No iniciado
51 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Generales | No iniciado
52 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Generales | No iniciado
53 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Control | No iniciado
54 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Control | No iniciado
55 | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Consulta de Saldos | No iniciado
56 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Movimientos | No iniciado
57 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Confirmación | No iniciado
58 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Autorización | No iniciado
59 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Acreditación | No iniciado
60 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Recepción | No iniciado
61 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Conclusión | No iniciado
62 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Siefore | No iniciado
63 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Ctindi | No iniciado
64 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar Cuentas | No iniciado
65 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Indicadores | No iniciado
66 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar en Integrity | No iniciado
67 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Envio al Modulo de Comunicación | No iniciado
68 | Databricks | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Modulos Complementarios | No iniciado
69 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Inicio | No iniciado
70 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión Cifras Inicio | No iniciado
71 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Carga Archivos Descarte | No iniciado
72 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Cifras Detalle | No iniciado
73 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Captura Mobile | No iniciado
74 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Dictamen | No iniciado
75 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | IDC | No iniciado
76 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Revisión de IDC | No iniciado
77 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Validación de Indicadores | No iniciado
78 | Microservicios | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Reevaluación | No iniciado
79 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Matriz Convivencia | No iniciado
80 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Matriz de Convivencia | No iniciado
81 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Validación Telefónica | No iniciado
82 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generar Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
83 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión Cifras Control Aclaración de Cuentas | No iniciado
84 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación Reporte de Inversiones | No iniciado
85 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Generales | No iniciado
86 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Generales | No iniciado
87 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Generación de Cifras Control | No iniciado
88 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión de Cifras Control | No iniciado
89 | Microservicios | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Consulta de Saldos | No iniciado
90 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Movimientos | No iniciado
91 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Confirmación | No iniciado
92 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Autorización | No iniciado
93 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Acreditación | No iniciado
94 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Recepción | No iniciado
95 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Buzon Sar Conclusión | No iniciado
96 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Siefore | No iniciado
97 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Generación de Ctindi | No iniciado
98 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar Cuentas | No iniciado
99 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Actualizar Indicadores | No iniciado
100 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Desmarcar en Integrity | No iniciado
101 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Envio al Modulo de Comunicación | No iniciado
102 | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Modulos Complementarios | No iniciado
Formulas:
Fecha de inicio = XLOOKUP(Documentacion[[#This Row],[Sprint]],Sprints[Sprint],Sprints[FechaInicio],"")
Fecha de fin = XLOOKUP(Documentacion[[#This Row],[Sprint]],Sprints[Sprint],Sprints[FechaFin],"")

## Reuniones
Tecnología | Fecha | Hora | Estatus | Asistieron | No asistieron | Acuerdos (Resumen) | Comentarios | Compromisos (Resumen) | Asunto de la reunión
Appian | 2026-10-07 | 17:00 | Realizada | ✅ Angel Javier Valdez ✅ Christian López Arreguin ✅ Susana Elizabeth Córdova Acosta ✅ José Giovanni Ramírez Alfaro ✅ Daisy Guadalupe Alba Montelongo ✅ Ivan Daniel Cruz Sanchez | ❌ Luis Armando Rojas Ceron ❌ Jorge Luis Pérez Villanueva ❌ Carlos Alejandro Avila Rea ❌ Joan Manuel Baez Juarez ❌ Pavel Gabriel Morales Montane

## Decisiones
Id de la decisión | Tecnologia | Subetapa | Descripción del problema enfrentado | Approach de solución | Decisión | Responsable(s) de las decisiones | Fecha de registro | Estatus
| Appian | Cifras Inicio

## Catalogos
Proyectos | Arquitectos | EstatusReuniones | Tecnologías | Sprint | FechaInicio | FechaFin | Estatus Acuerdos | Estatus Hallazgos | Criticidad | Prioridad | Fases de desarrollo | Subetapas | CategoriaHallazgos | Tecnología | Nombre | EstatusDecisiones | EstatusDocumentacion | Sprint | Subetapas
Orden Solicitud Siefore | Angel Javier Valdez | Realizada | Appian | Sprint 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Abierto | Abierto | No aplica | Alta | Diseño | Cifras Inicio | Documental | Appian | José Giovanni Ramírez Alfaro | Abierto | No iniciado | Sprint 1 | Cifras Inicio
Redención de Bono | Christián López Arreguin | Equipo no asistió a la reunión | Databricks | Sprint 2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | En progreso | En progreso | Crítico | Media | Construcción | Revisión Cifras Inicio | Convenciones | Appian | Daisy Guadalupe Alba Montelongo | En progreso | No presentado | Sprint 1 | Revisión Cifras Inicio
Comisión por Saldo |  | Reprogramada | Microservicios | Sprint 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Completado | Completado | Mayor | Baja | Pruebas | Carga Archivos Descarte | Lineamientos y estándares | Databricks | Karen Jacqueline Chavez Martínez | Completado | Diseño | Sprint 1 | Carga Archivos Descarte
|  | Cancelada | Power BI |  |  |  | Cancelado | Cancelado | Menor |  | Certificación | Cifras Detalle | Reutilización | Databricks | Eduardo Guadarrama Zavala | Cancelado | Construcción | Sprint 1 | Cifras Detalle
[7 empty] | Bloqueado | Bloqueado | Sugerencia |  | Soporte | Captura Mobile | Diseños | Databricks | Carlos Rosas Bautista |  | Pruebas | Sprint 1 | Captura Mobile
[7 empty] | No hubo acuerdos | No entregó |  |  | Mantenimiento | Dictamen | Uso de Patrones | Databricks | Jesus Javier Cabañas Leon |  | Certificación | Sprint 1 | Dictamen
[7 empty] | Sin avances |  |  |  | En validación | IDC | Buenas prácticas | Microservicios | Alberto Rojas Crispin |  | Soporte | Sprint 1 | IDC
[11 empty] | No aplica | Revisión de IDC |  | Microservicios | Edgardo Tobon Martinez |  | Mantenimiento | Sprint 1 | Revisión de IDC
[12 empty] | Validación de Indicadores |  | Microservicios | Ivan Niño Jimenez |  | En validación | Sprint 1 | Validación de Indicadores
[12 empty] | Reevaluación |  | Microservicios | Susana Elizabeth Cordova Acosta |  | No aplica | Sprint 1 | Reevaluación
[12 empty] | Matriz Convivencia |  | Power BI | Xochitl Molina Miguel |  |  | Sprint 2 | Matriz Convivencia
[12 empty] | Revisión de Matriz de Convivencia |  | Arquitectura | Angel Javier Valdez |  |  | Sprint 2 | Revisión de Matriz de Convivencia
[12 empty] | Validación Telefónica | [5 empty] | Sprint 2 | Validación Telefónica
[12 empty] | Generar Cifras Control Aclaración de Cuentas | [5 empty] | Sprint 2 | Generar Cifras Control Aclaración de Cuentas
[12 empty] | Revisión Cifras Control Aclaración de Cuentas | [5 empty] | Sprint 2 | Revisión Cifras Control Aclaración de Cuentas
[12 empty] | Generación Reporte de Inversiones | [5 empty] | Sprint 2 | Generación Reporte de Inversiones
[12 empty] | Generación de Cifras Generales | [5 empty] | Sprint 2 | Generación de Cifras Generales
[12 empty] | Revisión de Cifras Generales | [5 empty] | Sprint 2 | Revisión de Cifras Generales
[12 empty] | Generación de Cifras Control | [5 empty] | Sprint 2 | Generación de Cifras Control
[12 empty] | Revisión de Cifras Control | [5 empty] | Sprint 2 | Revisión de Cifras Control
[12 empty] | Consulta de Saldos | [5 empty] | Sprint 2 | Consulta de Saldos
[12 empty] | Generación de Movimientos | [5 empty] | Sprint 3 | Generación de Movimientos
[12 empty] | Confirmación | [5 empty] | Sprint 3 | Confirmación
[12 empty] | Autorización | [5 empty] | Sprint 3 | Autorización
[12 empty] | Acreditación | [5 empty] | Sprint 3 | Acreditación
[12 empty] | Buzon Sar Recepción | [5 empty] | Sprint 3 | Buzon Sar Recepción
[12 empty] | Buzon Sar Conclusión | [5 empty] | Sprint 3 | Buzon Sar Conclusión
[12 empty] | Actualizar Siefore | [5 empty] | Sprint 3 | Actualizar Siefore
[12 empty] | Generación de Ctindi | [5 empty] | Sprint 3 | Generación de Ctindi
[12 empty] | Desmarcar Cuentas | [5 empty] | Sprint 3 | Desmarcar Cuentas
[12 empty] | Actualizar Indicadores | [5 empty] | Sprint 3 | Actualizar Indicadores
[12 empty] | Desmarcar en Integrity | [5 empty] | Sprint 3 | Desmarcar en Integrity
[12 empty] | Envio al Modulo de Comunicación | [5 empty] | Sprint 3 | Envio al Modulo de Comunicación
[12 empty] | Modulos Complementarios | [5 empty] | Sprint 3 | Modulos Complementarios